## About
Created on: | 28 Jun 26 17:57 UTC
Jira Site: | https://brunacaffaro.atlassian.net
Jira Query: | created >= -30d order by created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de item | Chave | Resumo | Responsável | Relator | Prioridade | Status | Resolução | Criado | Atualizado(a) | Data limite | Story point estimate | Sprint | parent | Definition of Ready | Definition of Done | Descrição
História | SCRUM-30 | 5.6 - Validar voucher no caixa | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 10:11 | 2026-06-27 16:28 |  | 8 | Sprint 5 - Lojinha 2 | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | _Como operador do caixa, quero consultar e validar um código de voucher no sistema para confirmar se é válido e registrar seu uso._ Critérios de aceitação: * DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO digito o código do voucher, ENTÃO o sistema busca o registro correspondente * DADO QUE o código é válido e não utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe: nome do titular, tipo de voucher, data de compra e validade — e um botão de confirmação de uso * DADO QUE clico em confirmar uso, QUANDO o sistema processa, ENTÃO o voucher é marcado como utilizado e não pode ser usado novamente * DADO QUE o código já foi utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe a data e hora em que foi utilizado anteriormente * DADO QUE o código está expirado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o voucher está fora do prazo de validade * DADO QUE o código não existe, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o código não foi encontrado * DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO visualizo a interface, ENTÃO ela é simples o suficiente para ser operada pelo caixa sem treinamento técnico * DADO QUE a validação é concluída, QUANDO registro é atualizado, ENTÃO fica salvo no histórico com data, hora e operador
História | SCRUM-29 | 5.5 - Receber voucher em PDF | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:47 | 2026-06-27 16:28 |  | 5 | Sprint 4 - Lojinha 1 | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ comprador, +quero+ receber um PDF com o voucher por e-mail após o pagamento +para+ guardar e usar ou encaminhar para o presenteado. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO aguardo até 5 minutos, ENTÃO recebo um e-mail com o PDF do voucher anexado * DADO QUE abro o PDF, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro: logo e identidade visual do restaurante, nome do presenteado ou comprador, tipo de voucher (dia de semana ou final de semana), código único alfanumérico em destaque, validade (6 meses a partir da data de compra), instruções de uso e telefone/WhatsApp do restaurante para dúvidas * DADO QUE o voucher é para presente, QUANDO abro o PDF, ENTÃO o nome do presenteado está em destaque com uma mensagem de presente * DADO QUE quero encaminhar o voucher, QUANDO envio o PDF por WhatsApp ou e-mail, ENTÃO o arquivo abre corretamente no dispositivo do presenteado * DADO QUE o e-mail não foi recebido em até 10 minutos, QUANDO o comprador acessa o site, ENTÃO encontra uma opção de reenvio do voucher informando seu e-mail * DADO QUE o código é gerado, QUANDO verifico no sistema, ENTÃO ele é único, não se repete e está vinculado ao pedido correspondente
História | SCRUM-28 | 5.4 - Realizar pagamento online | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:47 | 2026-06-27 16:28 |  | 8 | Sprint 5 - Lojinha 2 | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ comprador, +quero+ realizar o pagamento do voucher online com cartão +para+ concluir minha compra de forma segura. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE avanço para o pagamento, QUANDO visualizo a tela, ENTÃO encontro as opções: cartão de crédito, cartão de débito e PIX * DADO QUE escolho pagar com cartão, QUANDO preencho os dados, ENTÃO os campos solicitados são: número do cartão, nome impresso, validade e CVV * DADO QUE escolho pagar com PIX, QUANDO confirmo o pedido, ENTÃO um QR Code e uma chave PIX são exibidos com prazo de expiração de 30 minutos * DADO QUE o pagamento PIX é confirmado, QUANDO o sistema recebe a notificação, ENTÃO o pedido é processado automaticamente sem intervenção manual * DADO QUE o pagamento com cartão é aprovado, QUANDO o sistema processa, ENTÃO recebo confirmação na tela e sou redirecionado para página de sucesso * DADO QUE o pagamento é recusado, QUANDO o sistema responde, ENTÃO uma mensagem clara orienta o comprador a verificar os dados ou tentar outro método * DADO QUE o pagamento expira (PIX), QUANDO o prazo vence, ENTÃO o sistema informa e oferece a opção de gerar um novo QR Code * DADO QUE o pagamento é processado, QUANDO a transação é concluída, ENTÃO o sistema registra o pedido com status, data, hora e dados do comprador * DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO processo é concluído, ENTÃO o voucher é gerado automaticamente e enviado por e-mail em até 5 minutos
História | SCRUM-27 | 5.3 - Preencher dados do comprador e do presenteado | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:46 | 2026-06-27 16:29 |  | 3 | Sprint 4 - Lojinha 1 | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ comprador, +quero+ informar meus dados e os dados de quem vai receber o voucher +para+ que a entrega seja feita corretamente. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE avanço para o checkout, QUANDO visualizo o formulário, ENTÃO encontro campos obrigatórios: nome completo, e-mail e telefone/WhatsApp do comprador * DADO QUE estou preenchendo o formulário, QUANDO marco a opção "É um presente", ENTÃO campos adicionais são exibidos: nome e e-mail ou WhatsApp do presenteado * DADO QUE marco que é um presente, QUANDO preencho os dados, ENTÃO o PDF do voucher será gerado com o nome do presenteado em destaque * DADO QUE não marco que é um presente, QUANDO finalizo a compra, ENTÃO o PDF é gerado com o nome do comprador * DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema indica claramente os campos pendentes * DADO QUE preencho um e-mail inválido, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema informa que o e-mail está em formato incorreto * DADO QUE preencho todos os campos corretamente, QUANDO clico em continuar, ENTÃO sou direcionado para a tela de pagamento
História | SCRUM-26 | 5.2 - Adicionar voucher ao carrinho | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:46 | 2026-06-27 16:29 |  | 8 | Sprint 4 - Lojinha 1 | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ adicionar vouchers ao carrinho +para+ selecionar os itens que desejo comprar antes de finalizar o pedido. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO clico em "Comprar" ou "Presentear", ENTÃO o item é adicionado ao carrinho e um indicador visual confirma a adição * DADO QUE o item foi adicionado, QUANDO visualizo o carrinho, ENTÃO consigo ver o tipo de voucher, quantidade e valor total atualizado * DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero aumentar a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "+" para adicionar mais unidades do mesmo tipo * DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero diminuir a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "-" e se chegar a zero o item é removido * DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO quero remover um item, ENTÃO encontro um botão de remoção disponível * DADO QUE o carrinho está vazio, QUANDO acesso o resumo, ENTÃO uma mensagem orienta o visitante a escolher um voucher * DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO visualizo o resumo, ENTÃO o valor total está correto e atualizado em tempo real * DADO QUE estou no carrinho, QUANDO quero continuar comprando, ENTÃO consigo voltar para a página de vouchers sem perder os itens já adicionados
História | SCRUM-25 | 5.1 - Visualizar página de vouchers | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:45 | 2026-06-27 16:29 |  | 3 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-9 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ acessar uma página dedicada de vouchers +para+ entender as opções disponíveis para compra ou presente. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso o menu do site, QUANDO clico em "Presenteie" ou "Vouchers", ENTÃO sou direcionado para a página de vouchers * DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro os tipos disponíveis claramente separados: buffet livre dia de semana e buffet livre final de semana * DADO QUE visualizo cada opção, QUANDO leio a descrição, ENTÃO encontro o que está incluso, o preço e a validade de 6 meses * DADO QUE quero comprar, QUANDO visualizo cada opção, ENTÃO encontro um botão "Comprar" ou "Presentear" em destaque * DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout está adaptado e todos os elementos são legíveis e clicáveis * DADO QUE acesso pelo computador, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout utiliza o espaço adequadamente com visual atraente
História | SCRUM-24 | 4.3 - Receber confirmação de candidatura | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:16 | 2026-06-27 16:29 |  | 2 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-8 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ candidato, +quero+ receber uma confirmação após enviar minha candidatura +para+ ter certeza de que ela foi recebida. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE submeto o formulário com sucesso, QUANDO a página é atualizada, ENTÃO uma mensagem de confirmação é exibida na tela informando que a candidatura foi recebida * DADO QUE a mensagem de confirmação é exibida, QUANDO leio o conteúdo, ENTÃO encontro uma mensagem acolhedora informando que o restaurante entrará em contato pelo WhatsApp
História | SCRUM-23 | 4.2 - Preencher formulário de candidatura | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:15 | 2026-06-27 16:29 |  | 5 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-8 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ candidato, +quero+ preencher um formulário simples de candidatura +para+ me candidatar de forma acessível. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso o formulário de candidatura, QUANDO visualizo os campos, ENTÃO não há campo obrigatório de anexo de currículo * DADO QUE preencho o formulário, QUANDO informo minha área de interesse, ENTÃO consigo selecionar entre as opções disponíveis (cozinha, atendimento, limpeza, administrativo) * DADO QUE preencho o formulário, QUANDO descrevo minha experiência, ENTÃO há um campo de texto livre para escrever com as próprias palavras caso eu não tenha currículo * DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO clico em enviar, ENTÃO o sistema indica quais campos precisam ser preenchidos
História | SCRUM-22 | 4.1 - Acessar página de cultura do restaurante | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:15 | 2026-06-27 16:29 |  | 2 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-8 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ candidato, +quero+ conhecer a cultura e os valores do restaurante antes de me candidatar +para+ entender se é um lugar onde quero trabalhar. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso a página Trabalhe Conosco, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre a história, valores e ambiente de trabalho do restaurante * DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o conteúdo está legível e bem formatado
História | SCRUM-21 | 3.2 - Ser direcionado para plataforma de reservas | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:11 | 2026-06-27 16:29 |  | 2 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-7 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ ser redirecionado para a plataforma de reservas do restaurante +para+ concluir meu agendamento de forma simples. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE clico no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma externa (LeadsFood) abre em nova aba * DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO clico no botão de reserva, ENTÃO o redirecionamento funciona corretamente no navegador mobile * DADO QUE a plataforma externa está indisponível, QUANDO clico no botão, ENTÃO uma mensagem orienta o cliente a entrar em contato pelo WhatsApp
História | SCRUM-20 | 3.1 - Acessar botão de reserva | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 09:10 | 2026-06-27 16:29 |  | 2 | Sprint 3 - Reserva e Form | SCRUM-7 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ encontrar facilmente um botão de reserva no site +para+ iniciar o processo de agendamento sem precisar ligar. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE estou na página inicial, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro um botão de reserva em destaque * DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO encontro a opção de reserva disponível * DADO QUE clico no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma de reservas abre corretamente
História | SCRUM-19 | 2.6 - Acessar o site por desktop e mobile | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:45 | 2026-06-27 16:30 |  | 5 | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ acessar o site pelo celular ou computador com boa experiência visual +para que+ possa navegar sem dificuldades. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout se adapta corretamente à tela * DADO QUE acesso o site pelo computador, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout utiliza o espaço da tela adequadamente * DADO QUE acesso qualquer página, QUANDO ela carrega, ENTÃO o tempo de carregamento é inferior a 3 segundos ← +*requisito não funcional*+
História | SCRUM-18 | 2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:45 | 2026-06-27 16:30 |  | 1 | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ encontrar facilmente o link do WhatsApp e as redes sociais do restaurante +para+ entrar em contato ou seguir o perfil. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o rodapé, ENTÃO encontro os links das redes sociais e do WhatsApp * DADO QUE clico no link do WhatsApp, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO uma conversa é aberta com o número do restaurante
História | SCRUM-17 | 2.4 - Acessar informações sobre eventos | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:44 | 2026-06-27 16:30 |  | 2 | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ acessar informações sobre eventos e celebrações no restaurante +para+ avaliar se atende à minha necessidade. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso a página de eventos, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre tipos de eventos, capacidade e contato * DADO QUE tenho interesse em realizar um evento, QUANDO finalizo a leitura, ENTÃO encontro um canal claro de contato (WhatsApp) ou o link para a reserva
História | SCRUM-16 | 2.3 - Consultar localização e como chegar | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:44 | 2026-06-27 16:30 |  |  | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ consultar a localização do restaurante e como chegar +para+ me deslocar até lá sem erros. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso a página de localização, QUANDO visualizo o endereço, ENTÃO ele está completo e correto * DADO QUE clico no mapa, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO o Google Maps abre com o endereço do restaurante * DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO clico em "como chegar", ENTÃO o aplicativo de mapas do dispositivo é aberto
História | SCRUM-15 | 2.2 - Visualizar horários de funcionamento | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:44 | 2026-06-27 16:30 |  | 2 | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ visualizar os horários de funcionamento do restaurante +para+ planejar minha visita. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE acesso a página inicial, QUANDO procuro os horários, ENTÃO consigo visualizar os dias e horários de funcionamento de forma clara * DADO QUE o restaurante está fechado em algum dia específico, QUANDO visualizo os horários, ENTÃO essa informação está indicada
História | SCRUM-14 | 2.1 - Navegar pelo menu do site | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:44 | 2026-06-27 16:30 |  | 3 | Sprint 2 - Navegação e Info | SCRUM-6 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ visitante, +quero+ navegar pelo menu do site +para+ encontrar rapidamente a seção que preciso. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO consigo visualizar todas as seções disponíveis * DADO QUE clico em um item do menu, QUANDO a página carrega, ENTÃO sou direcionado para a seção correta * DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO abro o menu, ENTÃO ele se adapta para formato mobile (menu hamburguer)
História | SCRUM-13 | 1.4 - Configurar e-mail transacional | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Tarefas pendentes |  | 2026-06-07 08:29 | 2026-06-27 16:32 |  | 3 | Sprint 1 - O básico | SCRUM-5 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ time de desenvolvimento, +precisamos+ configurar o serviço de e-mail transacional +para que+ confirmações e vouchers possam ser enviados automaticamente aos usuários. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE o e-mail transacional está configurado, QUANDO uma ação é disparada no site, ENTÃO o e-mail é enviado em até 2 minutos * DADO QUE o e-mail foi enviado, QUANDO o destinatário o recebe, ENTÃO o conteúdo está formatado corretamente e sem erros
História | SCRUM-12 | 1.3 - Configurar Google Analytics | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Tarefas pendentes |  | 2026-06-07 08:28 | 2026-06-27 16:32 |  | 2 | Sprint 1 - O básico | SCRUM-5 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ time de desenvolvimento, +precisamos+ integrar o Google Analytics ao site +para que+ seja possível monitorar o tráfego e o comportamento dos visitantes. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE o Analytics está configurado, QUANDO um visitante acessa o site, ENTÃO a visita é registrada no painel do Google Analytics * DADO QUE o Analytics está ativo, QUANDO o gestor acessa o painel, ENTÃO consegue visualizar origem do tráfego, páginas visitadas e tempo de sessão
História | SCRUM-11 | 1.2 - Instalar e configurar CMS | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | High | Tarefas pendentes |  | 2026-06-07 08:28 | 2026-06-27 16:32 |  | 5 | Sprint 1 - O básico | SCRUM-5 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ time de desenvolvimento, +precisamos+ instalar e configurar o CMS +para que+ o conteúdo do site possa ser gerenciado sem necessidade de código. *ACCEPTANCE CRITERIA* * DADO QUE o CMS está instalado, QUANDO o administrador acessa o painel, ENTÃO consegue criar e editar páginas * DADO QUE o tema base está configurado, QUANDO o site é acessado, ENTÃO a identidade visual do restaurante é aplicada * DADO QUE o CMS está configurado, QUANDO uma página é publicada, ENTÃO fica visível publicamente
História | SCRUM-10 | 1.1 - Configurar domínio e hospedagem | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | High | Tarefas pendentes |  | 2026-06-07 08:28 | 2026-06-27 16:21 |  | 3 | Sprint 1 - O básico | SCRUM-5 | * As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST * As histórias devem estar estimadas em story points * A história deve estar refinada * Possuir massa para testes * Arquitetura desenhada * Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Wireframe disponível quando aplicável | * Testes unitários validados * Testes funcionais aprovados * Testes automatizados criados quando aplicável * Funcionalidade validada em ambiente de homologação * Critérios de aceite contemplados * Códigos revisados * Product Owner aceita a história * Funcionalidade testada em desktop e mobile * Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos * Site acessível via HTTPS | +Como+ time de desenvolvimento, +precisamos+ configurar o domínio e o ambiente de hospedagem +para que+ o site possa ser publicado e acessado publicamente. *ACCEPTANCE CRITERIA* # DADO QUE o domínio foi registrado, QUANDO o usuário acessa a URL, ENTÃO o site é carregado corretamente # DADO QUE o ambiente está configurado, QUANDO o time faz um deploy, ENTÃO as alterações ficam disponíveis em produção # DADO QUE o site está no ar, QUANDO acessado via HTTP, ENTÃO é redirecionado automaticamente para HTTPS
Epic | SCRUM-9 | EP5 - Lojinha de Vouchers | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:18 | 2026-06-07 12:03
Epic | SCRUM-8 | EP4 - Trabalhe Conosco | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:18 | 2026-06-07 09:43 |  | 9 |  |  |  |  | Oferecer um canal digital de candidatura acessível, inclusive para quem não tem currículo formal.
Epic | SCRUM-7 | EP3 - Reservas | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:17 | 2026-06-07 09:14 | 2026-08-12 | 4 |  |  |  |  | Direcionar o cliente para realizar reservas de forma simples e rápida
Epic | SCRUM-6 | EP2 - Navegação e Informações Institucionais | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-07 08:16 | 2026-06-07 09:06 |  | 15 | Sprint 2 - Navegação e Info |  |  |  | Permitir que o visitante encontre o restaurante e acesse informações essenciais em um único lugar.
Epic | SCRUM-5 | EP1 - Infraestrutura e Setup | Bruna Caffaro | Bruna Caffaro | Medium | Idea |  | 2026-06-06 19:37 | 2026-06-07 09:06 |  | 13 | Sprint 1 - O básico |  |  |  | Configuração do ambiente técnico necessário para o funcionamento do site